## BackLog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
SR1 | Riego | Desarrollador | Medir la humedad | activar la bomba cuando la tierra este seca | Aceptado | Alta | Finalizado
SR2 | Riego | Desarrollador | Medir el agua en el tanque | evitar que se dañe si no hay agua | Aceptado | Alta | Finalizado
SR3 | Riego | Cliente | Ver una notificación | ver a cuando esta proximo a acabarse el agua del tanque | Aceptado | Media | Finalizado
HU4 | Compras | Vendedor | Eliminar una compra | eliminar una compra mal registrada | Aceptado | Alta | Terminado
HU5 | Compras | Gerente | Eliminar un proveedor | eliminar un proveedor asociado a la compra realizada | Aceptado | Alta | Terminado
HU6 | Compras | Vendedor | Eliminar productos | eliminar productos que hayan sido mal registrados | Aceptado | Alta | Terminado
HU7 | Compras | Vendedor | Modificar una compra | modificar los datos ingresados en una compra registrada | Aceptado | Alta | Terminado
HU8 | Compras | Gerente | Modificar un proveedor | modificar los datos mal registrados de un proveedor | Aceptado | Alta | Terminado
HU9 | Compras | Vendedor | Visualizar compras | visualizar el registro de compras realizadas | Aceptado | Alta | Terminado
HU10 | Compras | Gerente | Visualizar proveedor | visualizar los datos del proveedor asociado a la compra | Falta verdificar por el usuario | Alta | En proceso
HU11 | Compras | Gerente | Visualizar productos | visualizar los productos que se adquiereron en una compra | - | Alta | No iniciado
HU12 | Compras | Gerente | Buscar compra | realizar la busqueda de una determinada compra mediantem su código | - | Alta | No iniciado
SR4 | Riego | Cliente | Registrar el día y la hora | revisar el día y la hora cuando se accionó la bomba | Aceptado | Alta | Finalizado
SR5 | Riego | Cliente | Ver una notificación | ver el estado actual de la tierra | Aceptado | Media | Finalizado
SR6 | Riego | Desarrollador | Verificar la estacion del año | saber a que hora es más adecuado regar | Aceptado | Alta | No iniciado
SR7 | Notificacion | Cliente | Saber la actividad del dispositivo | comprobar que funciona de manera correcta | Aceptado | Media | No iniciado
.

## Sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
SR1 | Riego | Desarrollador | Medir la humedad | activar la bomba cuando la tierra este seca | Aceptado | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
SR1-1 | Crear un programa para la lectura del sensor de humedad de tierra |  |  |  | Luis |  | 5
SR1-2 | Codiciones de Activación | [5 empty] | 3
[6 empty] | SUBTOTAL | 8
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
SR2 | Riego | Desarrollador | Medir el agua en el tanque | evitar que se dañe si no hay agua | Aceptado | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
SR2-1 | Crear un programa para la lectura del medidor de agua |  |  |  | Sebastian |  | 5
SR2-2 | Codiciones de Activación | [5 empty] | 3
[6 empty] | SUBTOTAL | 8
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
SR3 | Riego | Cliente | Ver una notificación | ver a cuando esta proximo a acabarse el agua del tanque | Aceptado | Media | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
SR3-1 | Crear un programa para la mostrar un mensaje de que el agua del tanque esta proximo a acabarse |  |  |  | Jeimmy |  | 5
SR3-2 | Codiciones de Activación | [5 empty] | 3
[6 empty] | SUBTOTAL | 8
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
SR4 | Riego | Cliente | Registrar el día y la hora | revisar el día y la hora cuando se accionó la bomba | Aceptado | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
SR4-1 | Crear programa para establecer condicion de estacion del año |  |  |  | Armando |  | 5
SR4-2 | Codiciones de Activación | [5 empty] | 3
[6 empty] | SUBTOTAL | 8
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
SR5 | Riego | Cliente | Ver una notificación | ver el estado actual de la tierra | Aceptado | Media | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
SR5-1 | Crear un programa para la mostrar un mensaje del estado actual de la tierra |  |  |  | Dilan |  | 5
SR5-2 | Codiciones de Activación | [5 empty] | 3
[6 empty] | SUBTOTAL | 8
[6 empty] | TOTAL | 40

## Sprint2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
SR6 | Riego | Desarrollador | Verificar la estacion del año | saber a que hora es más adecuado regar | Aceptado | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
SR6-1 | Crear una funcion para validar la estacion del año |  |  |  | Sebastian |  | 5
SR6-2 | Toma de decisiones |  |  |  | Luis |  | 2
[6 empty] | SUBTOTAL | 7
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
SR7 | Notificacion | Cliente | Saber la actividad del dispositivo | comprobar que funciona de manera correcta | Aceptado | Media | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
SR7-1 | Crear un programa para notificar de la actividad diaria al cliente |  |  |  | Jeimmy |  | 8
SR7-2 | Historial del Riego |  |  |  | Armando |  | 5
SR7-3 | Enviarla mediante correo electronico |  |  |  | Dilan |  | 5
[6 empty] | SUBTOTAL | 18
[6 empty] | TOTAL | 25

## Sprint1Info
Start Date | 2021-12-15 | Enter the start date for the sprint.
| 2022-01-21 | Enter the ending date for the sprint.
Elapsed Days | 28
Holidays | 0 | If there are any holidays or other special days occuring during the sprint, enter that number here.
Working Days | 28
Number of Devs | 5
Utilization | 5% | Enter a value for the utilization of the team.
Available Dev Hours | 56
Daily Dev Hours | 2

## Backlog1Table
Sprint | Item ID | Estimated Hours | Task Name | Assigned To | Remaining Hours | Status
1 | 1 | 8 | SR1 | Luis | 0 | Completed
1 | 2 | 8 | SR2 | Sebastian | 0 | Completed
1 | 3 | 8 | SR3 | Jeimmy | 0 | Completed
1 | 4 | 8 | SR4 | Armando | 0 | Completed
1 | 5 | 8 | SR5 | Dilan | 0 | Completed
1 | 6 | 10 | HU6 | Sebastian | 10
1 | 7 | 10 | HU7 | Armando | 10
1 | 8 | 20 | HU8 | Luis | 20
1 | 9 | 20 | HU9 | Jeimmy | 20
1 | 10 | 40 | HU10 | Dilan | 40
Total |  | 40 |  |  | 0

## BurnDown1Table
Work Day | Target Burn Down | Forecast Burn Down | Actual Burn Down
0 | 40 | 40 | 40
1 | 38.5714 | 38 | 38
2 | 37.1429 | 36 | 37
3 | 35.7143 | 34 | 35
4 | 34.2857 | 32 | 36
5 | 32.8571 | 30 | 36
6 | 31.4286 | 28 | 35
7 | 30 | 26 | 33
8 | 28.5714 | 24 | 33
9 | 27.1429 | 22 | 30
10 | 25.7143 | 20 | 29
11 | 24.2857 | 18 | 28
12 | 22.8571 | 16 | 25
13 | 21.4286 | 14 | 23
14 | 20 | 12 | 21
15 | 18.5714 | 10 | 20
16 | 17.1429 | 8 | 20
17 | 15.7143 | 6 | 19
18 | 14.2857 | 4 | 16
19 | 12.8571 | 2 | 15
20 | 11.4286 | 0 | 10
21 | 10 | -2 | 7
22 | 8.5714 | -4 | 6
23 | 7.1429 | -6 | 6
24 | 5.7143 | -8 | 5
25 | 4.2857 | -10 | 4
26 | 2.8571 | -12 | 4
27 | 1.4286 | -14 | 3
28 | 0 | -16 | 0
Note on A2: PowerUps for Excel: Create one row per day in the sprint.