## BackLog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
SR1 | Compras | Cliente | Medir la humedad | activar la bomba cuando la tierra este seca | Aceptado | Alta | Terminado
SR2 | Compras | Cliente | Medir el agua en el tanque | evitar que se dañe si no hay agua | Aceptado | Alta | Terminado
HU3 | Compras | Vendedor | Agregar productos | agregar productos a la base datos | Aceptado | Alta | Terminado
HU4 | Compras | Vendedor | Eliminar una compra | eliminar una compra mal registrada | Aceptado | Alta | Terminado
HU5 | Compras | Gerente | Eliminar un proveedor | eliminar un proveedor asociado a la compra realizada | Aceptado | Alta | Terminado
HU6 | Compras | Vendedor | Eliminar productos | eliminar productos que hayan sido mal registrados | Aceptado | Alta | Terminado
HU7 | Compras | Vendedor | Modificar una compra | modificar los datos ingresados en una compra registrada | Aceptado | Alta | Terminado
HU8 | Compras | Gerente | Modificar un proveedor | modificar los datos mal registrados de un proveedor | Aceptado | Alta | Terminado
HU9 | Compras | Vendedor | Visualizar compras | visualizar el registro de compras realizadas | Aceptado | Alta | Terminado
HU10 | Compras | Gerente | Visualizar proveedor | visualizar los datos del proveedor asociado a la compra | Falta verdificar por el usuario | Alta | En proceso
HU11 | Compras | Gerente | Visualizar productos | visualizar los productos que se adquiereron en una compra | - | Alta | No iniciado
HU12 | Compras | Gerente | Buscar compra | realizar la busqueda de una determinada compra mediantem su código | - | Alta | No iniciado

## Sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU1 | Compras | Gerente | Agregar una compra | registrar una compra realizada |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU1-1 | Crear un formulario para el ingreso de los datos de una compra |  |  |  | Juan |  | 5
HU1-2 | Validación de datos |  |  |  | Juan |  | 5
[6 empty] | SUBTOTAL | 10
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU2 | Compras | Gerente | Agregar un proveedor | Agregar un proveedor a la base de datos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU2-1 | Crear un formulario para el ingreso de los datos del proveedor |  |  |  | Pedro |  | 7
HU2-2 | Validación de datos |  |  |  | Pedro |  | 7
HU2-3 | Habilitar la Base de Datos para guardar a proveedores |  |  |  | Pedro |  | 6
[6 empty] | SUBTOTAL | 20
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU3 | Compras | Gerente | Agregar productos | agregar productos a la base datos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU3-1 | Crear un formulario para el ingreso de los datos de la compra |  |  |  | Juan |  | 4
HU3-2 | Validación de datos |  |  |  | Juan |  | 4
HU3-3 | Habilitar la Base de Datos para guardar los datos de la compra |  |  |  | Juan |  | 2
[6 empty] | SUBTOTAL | 10
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU4 | Compras | Gerente | Eliminar una compra | eliminar una compra mal registrada |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU4-1 | Crear un formulario para eliminar las compras |  |  |  | Pedro |  | 5
HU4-2 | Crear una sección que permita buscar la compra que se eliminará |  |  |  | Pedro |  | 5
[6 empty] | SUBTOTAL | 10
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU5 | Compras | Gerente | Eliminar un proveedor | eliminar un proveedor asociado a la compra realizada |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU5-1 | Crear un formulario para eliminar el proveedor |  |  |  | Juan |  | 5
HU5-2 | Crear una sección que permita buscar el proveedor que se eliminará |  |  |  | Pedro |  | 5
[6 empty] | SUBTOTAL | 10
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU6 | Compras | Gerente | Eliminar productos | eliminar productos que hayan sido mal registrados |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU6-1 | Crear un formulario para eliminar el proveedor |  |  |  | Juan |  | 5
HU6-2 | Crear una sección que permita buscar los productos a eliminar |  |  |  | Pedro |  | 5
[6 empty] | SUBTOTAL | 10
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU7 | Compras | Vendedor | Modificar una compra | modificar los datos ingresados en una compra registrada |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU7-1 | Crear un formulario para realizar las modificaciones de una compra |  |  |  | Juan |  | 3
HU7-2 | Crear una sección que permita ingresar el de codigo de la compra y buscarla |  |  |  | Juan |  | 3
HU7-3 | Actualización de bases de datos |  |  |  | Juan |  | 4
[6 empty] | SUBTOTAL | 10
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU8 | Compras | Gerente | Modificar un proveedor | modificar los datos mal registrados de un proveedor |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU8-1 | Crear un formulario para realizar la modificación de un proveedor |  |  |  | Pedro |  | 7
HU8-2 | Crear una sección que permita ingresar los datos del proveedor |  |  |  | Pedro |  | 7
HU8-3 | Actualización de base de datos |  |  |  | Pedro |  | 6
[6 empty] | SUBTOTAL | 20
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU9 | Compras | Vendedor | Visualizar compras | visualizar el registro de compras realizadas |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU9-1 | Crear un formulario para poder visualizar la compra |  |  |  | Pedro |  | 10
HU9-2 | Habilitar la Base de Datos para buscar la información de la compra |  |  |  | Pedro |  | 10
[6 empty] | SUBTOTAL | 20
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU10 | Compras | Gerente | Visualizar proveedor | visualizar los datos del proveedor asociado a la compra |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU10-1 | Crear un formulario para poder visualizar los datos del proveedor |  |  |  | Juan |  | 20
HU10-2 | Habilitar la Base de Datos para buscar la información del proveedor |  |  |  | Juan |  | 20
[6 empty] | SUBTOTAL | 40
[6 empty] | TOTAL | 160

## Sprint2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU11 | Compras | Gerente | Visualizar productos | visualizar los productos que se adquirieron en una compra |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU11-1 | Crear un formulario para poder visualizar los datos de los productos |  |  |  | Diego |  | 10
HU11-2 | Habilitar la Base de Datos para buscar la información de los productos |  |  |  | Diego |  | 10
[6 empty] | SUBTOTAL | 20
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU12 | Compras | Gerente | Buscar compra | realizar la busqueda de una determinada compra mediantem su código |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU12-1 | Crear un formulario para poder realizar la busqueda de la compra |  |  |  | Juan |  | 10
HU12-2 | Crear una sección que permita ingresar el codigo de la compra |  |  |  | Juan |  | 10
[6 empty] | SUBTOTAL | 20
[6 empty] | TOTAL | 40

## Sprint1Info
Start Date | 2018-06-20 | Enter the start date for the sprint
| 2018-07-03 | Enter the ending date for the sprint
Elapsed Days | 10
Holidays | 0 | If there are any holidays or other special days occuring during the sprint, enter that number here
Working Days | 10
Number of Devs | 2
Utilization | 100% | Enter a value for the utilization of the team
Available Dev Hours | 160
Daily Dev Hours | 16

## Backlog1Table
Sprint | Item ID | Estimated Hours | Task Name | Assigned To | Remaining Hours | Status
1 | 1 | 10 | HU1 | JUAN | 10
1 | 2 | 20 | HU2 | PEDRO | 20
1 | 3 | 10 | HU3 | JUAN | 10
1 | 4 | 10 | HU4 | PEDRO | 10
1 | 5 | 10 | HU5 | JUAN | 10
1 | 6 | 10 | HU6 | PEDRO | 10
1 | 7 | 10 | HU7 | JUAN | 10
1 | 8 | 20 | HU8 | PEDRO | 20
1 | 9 | 20 | HU9 | PEDRO | 20
1 | 10 | 40 | HU10 | JUAN | 40
Total |  | 160 |  |  | 160

## BurnDown1Table
Work Day | Target Burn Down | Forecast Burn Down | Actual Burn Down
0 | 160 | 160 | 160
1 | 144 | 144 | 150
2 | 128 | 128 | 120
3 | 112 | 112 | 110
4 | 96 | 96 | 100
5 | 80 | 80 | 90
6 | 64 | 64 | 80
7 | 48 | 48 | 70
8 | 32 | 32 | 40
9 | 16 | 16 | 20
10 | 0 | 0 | 10
Note on A2: PowerUps for Excel: Create one row per day in the sprint.