## BackLog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
SR1 | Riego | Desarrollador | Medir la humedad | activar la bomba cuando la tierra este seca | Aceptado | Alta | Finalizado
SR2 | Riego | Desarrollador | Medir el agua en el tanque | evitar que se dañe si no hay agua | Aceptado | Alta | Finalizado
SR3 | Riego | Cliente | Ver una notificación | ver a cuando esta proximo a acabarse el agua del tanque | Aceptado | Media | No iniciado
HU4 | Compras | Vendedor | Eliminar una compra | eliminar una compra mal registrada | Aceptado | Alta | Terminado
HU5 | Compras | Gerente | Eliminar un proveedor | eliminar un proveedor asociado a la compra realizada | Aceptado | Alta | Terminado
HU6 | Compras | Vendedor | Eliminar productos | eliminar productos que hayan sido mal registrados | Aceptado | Alta | Terminado
HU7 | Compras | Vendedor | Modificar una compra | modificar los datos ingresados en una compra registrada | Aceptado | Alta | Terminado
HU8 | Compras | Gerente | Modificar un proveedor | modificar los datos mal registrados de un proveedor | Aceptado | Alta | Terminado
HU9 | Compras | Vendedor | Visualizar compras | visualizar el registro de compras realizadas | Aceptado | Alta | Terminado
HU10 | Compras | Gerente | Visualizar proveedor | visualizar los datos del proveedor asociado a la compra | Falta verdificar por el usuario | Alta | En proceso
HU11 | Compras | Gerente | Visualizar productos | visualizar los productos que se adquiereron en una compra | - | Alta | No iniciado
HU12 | Compras | Gerente | Buscar compra | realizar la busqueda de una determinada compra mediantem su código | - | Alta | No iniciado
SR4 | Riego | Cliente | Registrar el día y la hora | revisar el día y la hora cuando se accionó la bomba | Aceptado | Alta | En proceso
SR5 | Riego | Cliente | Ver una notificación | ver el estado actual de la tierra | Aceptado | Media | No iniciado
HU11 | Riego | Desarrollador | Verificar la estacion del año | saber a que hora es más adecuado regar | Aceptado | Alta | En proceso
HU12 | Notificacion | Cliente | Saber la actividad del dispositivo | comprobar que funciona de manera correcta | Aceptado | Media | No iniciado
.

## Sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
SR1 | Riego | Cliente | Medir la humedad | activar la bomba cuando la tierra este seca | Aceptado | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
SR1-1 | Crear un programa para la lectura del sensor de humedad de tierra |  |  |  | Luis |  | 8
SR1-2 | Validación de datos |  |  |  | Luis |  | 3
[6 empty] | SUBTOTAL | 11
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
SR2 | Riego | Cliente | Medir el agua en el tanque | evitar que se dañe si no hay agua | Aceptado | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
SR2-1 | Crear un programa para la lectura del medidor de agua |  |  |  | Sebastian |  | 8
SR2-2 | Validación de datos |  |  |  | Sebastian |  | 3
[6 empty] | SUBTOTAL | 11
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
SR3 | Riego | Cliente | Ver una notificación | ver a cuando esta proximo a acabarse el agua del tanque | Aceptado | Media | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
SR3-1 | Crear un programa para la mostrar un mensaje de que el agua del tanque esta proximo a acabarse |  |  |  | Jeimmy |  | 4
SR3-2 | Validación de datos |  |  |  | Jeimmy |  | 3
[6 empty] | SUBTOTAL | 7
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
SR4 | Riego | Cliente | Registrar el día y la hora | revisar el día y la hora cuando se accionó la bomba | Aceptado | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
SR4-1 | Crear programa para establecer condicion de estacion del año |  |  |  | Armando |  | 2
SR4-2 | Validación de datos |  |  |  | Armando |  | 5
[6 empty] | SUBTOTAL | 7
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
SR5 | Riego | Cliente | Ver una notificación | ver el estado actual de la tierra | Aceptado | Media | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
SR5-1 | Crear un programa para la mostrar un mensaje del estado actual de la tierra |  |  |  | Dilan |  | 4
SR5-2 | Validación de datos. |  |  |  | Dilan |  | 3
[6 empty] | SUBTOTAL | 7
[6 empty] | TOTAL | 43

## Sprint2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU11 | Compras | Gerente | Visualizar productos | visualizar los productos que se adquirieron en una compra |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU11-1 | Crear una funcion para validar la estacion del año |  |  |  | Dilan |  | 5
HU11-2 | Toma de decisiones |  |  |  | Dilan |  | 2
[6 empty] | SUBTOTAL | 7
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU12 | Compras | Gerente | Buscar compra | realizar la busqueda de una determinada compra mediantem su código |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU12-1 | Crear un programa para notificar de la actividad diaria al cliente |  |  |  | Rafa |  | 12
HU12-2 | Enviarla mediante correo electronico |  |  |  | Rafa |  | 10
[6 empty] | SUBTOTAL | 22
[6 empty] | TOTAL | 29

## Sprint1Info
Start Date | 2021-12-15 | Enter the start date for the sprint.
| 2022-01-15 | Enter the ending date for the sprint.
Elapsed Days | 23
Holidays | 0 | If there are any holidays or other special days occuring during the sprint, enter that number here.
Working Days | 23
Number of Devs | 4
Utilization | 50% | Enter a value for the utilization of the team.
Available Dev Hours | 368
Daily Dev Hours | 16 | slkngsklngsd.

## Backlog1Table
Sprint | Item ID | Estimated Hours | Task Name | Assigned To | Remaining Hours | Status
1 | 1 | 11 | SR1 | Luis | 8 | In Progress
1 | 2 | 11 | SR2 | Sebastian | 8 | In Progress
1 | 3 | 7 | SR3 | Jeimmy | 7 | Blocked
1 | 4 | 7 | SR4 | Armando | 6 | In Progress
1 | 5 | 7 | SR5 | Dilan | 7 | Blocked
1 | 6 | 10 | HU6 | Sebastian | 10
1 | 7 | 10 | HU7 | Armando | 10
1 | 8 | 20 | HU8 | Luis | 20
1 | 9 | 20 | HU9 | Jeimmy | 20
1 | 10 | 40 | HU10 | Dilan | 40
Total |  | 43 |  |  | 36

## BurnDown1Table
Work Day | Target Burn Down | Forecast Burn Down | Actual Burn Down
0 | 43 | 43 | 43
1 | 41.1304 | 27 | 42
2 | 39.2609 | 11 | 42
3 | 37.3913 | -5 | 40
4 | 35.5217 | -21 | 36
5 | 33.6522 | -37 | 36
6 | 31.7826 | -53 | 36
7 | 29.913 | -69 | 36
8 | 28.0435 | -85 | 36
9 | 26.1739 | -101 | 36
10 | 24.3043 | -117 | 36
Note on A2: PowerUps for Excel: Create one row per day in the sprint.